**Оценка эффективности реализации программы**

**«Экономическое развитие и инновационная экономика Наволокского городского поселения» за 2018 год**

Оценка эффективности реализации программы Наволокского городского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика Наволокского городского поселения» (далее – Программа) за 2018 год проводится в соответствие с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Наволокского городского поселения, утвержденной постановлением Администрации Наволокского городского поселения от 18.10.2013г. №282а (в редакции постановлений от 01.12.2015г. №392, от 14.12.2017 №404) «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района».

1.1. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) Программы

Сд = Зф / Зп =249000,00/237047,00=1,05,

Сд = Зф / Зп =525/304=1,73,

где:

Сд - степень достижения планируемого значения целевого индикатора (показателя) Программы;

Зф - значение показателя, характеризующего цели Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение показателя, характеризующего цели Программы.

При использовании данных формул в случаях, если Сд больше 1, значение Сд принимается равным **1**.

1.2. Степень реализации Программы



СДгп= (1+1)/2=1.

СДгп - степень реализации Программы;

Сд - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) Программы;

n - число показателей, характеризующих цели реализации Программы.

1.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств:

СЭгп = Фк / Фп = 17935910,99/75554960,00=0,24, где:

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

Фк - кассовые расходы на реализацию Программы в отчетном году;

Фп - плановые расходы на реализацию Программы в отчетном году.

1.4. Эффективность реализации Программы:

ЭРгп = СДгп x СЭгп x к=1 x 0,24 x 0,75= 0,18, где:

ЭРгп - эффективность реализации Программы;

СДгп - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) Программы;

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

к - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации Программы, рассчитываемый по формуле:

к = (СЭгп - СДгп)=(0,24-1,00)= 0,76.

2.1. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы

Сд = Зф / Зп =249000,00/237047,00=1,05,

Сд = Зф / Зп =525/304=1,73,

где:

Сд - степень достижения планируемого значения целевого индикатора (показателя) Подпрограммы;

Зф - значение показателя, характеризующего цели Подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение показателя, характеризующего цели Подпрограммы.

При использовании данных формул в случаях, если Сд больше 1, значение Сд принимается равным **1**.

2.2. Степень реализации Подпрограммы



СДгп= (1+1)/2=1.

СДгп - степень реализации Подпрограммы;

Сд - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы;

n - число показателей, характеризующих цели реализации Подпрограммы.

2.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств:

СЭгп = Фк / Фп = 17935910,99/75554960,00=0,24, где:

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

Фк - кассовые расходы на реализацию Подпрограммы в отчетном году;

Фп - плановые расходы на реализацию Подпрограммы в отчетном году.

2.4. Эффективность реализации Подпрограммы:

ЭРгп = СДгп x СЭгп x к=1 x 0,24 x 0,75= 0,18, где:

ЭРгп - эффективность реализации Подпрограммы;

СДгп - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы;

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

к - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации Подпрограммы, рассчитываемый по формуле:

к = (СЭгп - СДгп)=(0,24-1,00)= 0,76.

По результатам оценки эффективности реализации Подпрограмма признается неэффективной.

Итоговая оценка эффективности реализации Программы определяется с учетом оценок эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в Программы и имеющей более низкую, чем Программа, оценку эффективности. Для расчета итоговой оценки эффективности реализации Программ к оценке эффективности реализации Программы применяются поправочный коэффициент 0,85.

Итоговая оценка эффективности реализации Программы = 0,18\*0,85=0,17.

Заключение: по результатам оценки эффективности реализации Программа признается неэффективной.

Причиной данной оценки эффективности Программы является низкий показатель степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств.

Бюджетные средства на реализацию мероприятия «Реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногороде» в 2018 году освоены на 23,4% по причине продления сроков подачи заявки на участие в электронном аукционе. Контракт на выполнение работ по строительству объектов инфраструктуры «Объекты инфраструктуры для обслуживания комплексного высокотехнологичного производства перевязочных материалов в г.Наволоки Ивановской области» был заключен 17.10.2018 года. Срок исполнения контракта ноябрь 2019 года.

Остаток неиспользованных средств в сумме 57572697,47 руб. будет освоен до конца 2019 года.

**Исполнитель: ведущий специалист Е.С.Кулакова**

**Заместитель Главы Администрации: Т.Н.Шумилова**