**Оценка эффективности реализации программы**

**«Развитие местного самоуправления Наволокского городского поселения**

**Кинешемского муниципального района» за 2018 год**

Оценка эффективности реализации программы Наволокского городского поселения «Развитие местного самоуправления Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района» (далее – Программа) за 2018 год проводится в соответствие с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Наволокского городского поселения, утвержденной постановлением Администрации Наволокского городского поселения от 18.10.2013г. №282а (в редакции постановлений от 01.12.2015г. №392, от 14.12.2017 №404) «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района».

1.1. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) Программы

Сд = Зф / Зп =6/6=1,00,

Сд = Зф / Зп =1/1=1,00,

Сд = Зф / Зп =100/100=1,00,

Сд = Зф / Зп =6/6=1,00,

Сд = Зф / Зп =11/11=1,00,

Сд = Зф / Зп =100/100=1,00,

где:

Сд - степень достижения планируемого значения целевого индикатора (показателя) Программы;

Зф - значение показателя, характеризующего цели Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение показателя, характеризующего цели Программы.

1.2. Степень реализации Программы



СДгп= (1+1+1+1+1+1)/6=1.

СДгп - степень реализации Программы;

Сд - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) Программы;

n - число показателей, характеризующих цели реализации Программы.

1.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств:

СЭгп = Фк / Фп = 11225417,55/11619535,00=0,97, где:

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

Фк - кассовые расходы на реализацию Программы в отчетном году;

Фп - плановые расходы на реализацию Программы в отчетном году.

1.4. Эффективность реализации Программы:

ЭРгп = СДгп x СЭгп x к=1 x 0,97 x 1,25= 1,21, где:

ЭРгп - эффективность реализации Программы;

СДгп - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) Программы;

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

к - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации Программы, рассчитываемый по формуле:

к = (СЭгп - СДгп)=(0,97-1,00)= 0,03.

2.1. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Кадровое обеспечение и повышение квалификации муниципальных служащих»

Сд = Зф / Зп =6/6=1,00,

где:

Сд - степень достижения планируемого значения целевого индикатора (показателя) Подпрограммы;

Зф - значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Кадровое обеспечение и повышение квалификации муниципальных служащих», фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Кадровое обеспечение и повышение квалификации муниципальных служащих».

2.2. Степень реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение и повышение квалификации муниципальных служащих»



СДгп= 1/1=1.

СДгп - степень реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение и повышение квалификации муниципальных служащих»;

Сд - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Кадровое обеспечение и повышение квалификации муниципальных служащих»;

n - число показателей, характеризующих цели реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение и повышение квалификации муниципальных служащих».

2.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств:

СЭгп = Фк / Фп = 43875,00/50000,00=0,88, где:

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

Фк - кассовые расходы на реализацию подпрограммы «Кадровое обеспечение и повышение квалификации муниципальных служащих» в отчетном году;

Фп - плановые расходы на реализацию подпрограммы «Кадровое обеспечение и повышение квалификации муниципальных служащих» в отчетном году.

2.4. Эффективность реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение и повышение квалификации муниципальных служащих»:

ЭРгп = СДгп x СЭгп x к=1 x 0,88 x 1,10= 0,97, где:

ЭРгп - эффективность реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение и повышение квалификации муниципальных служащих»;

СДгп - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Кадровое обеспечение и повышение квалификации муниципальных служащих»;

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

к - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение и повышение квалификации муниципальных служащих», рассчитываемый по формуле:

к = (СЭгп - СДгп)=(0,88-1,00)= 0,12.

По результатам оценки эффективности реализации подпрограмма «Кадровое обеспечение и повышение квалификации муниципальных служащих» признается высокоэффективной.

3.1. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Противодействие коррупции»

Сд = Зф / Зп =1/1=1,00,

Сд = Зф / Зп =4/4=1,00,

Сд = Зф / Зп =100/100=1,00,

Сд = Зф / Зп =100/100=1,00,

Сд = Зф / Зп =390/390=1,00,

где:

Сд - степень достижения планируемого значения целевого индикатора (показателя) подпрограммы «Противодействие коррупции»;

Зф - значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Противодействие коррупции», фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Противодействие коррупции».

3.2. Степень реализации подпрограммы «Противодействие коррупции»



СДгп= (1+1+1+1+1)/5=1.

СДгп - степень реализации подпрограммы «Противодействие коррупции»;

Сд - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Противодействие коррупции»;

n - число показателей, характеризующих цели реализации подпрограммы «Противодействие коррупции».

3.3. В случае отсутствия бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм, а также в отношении подпрограмм, предусматривающих направление резервных средств на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, оценка эффективности осуществляется на основе степени достижения значений целевых индикаторов (показателей) подпрограмм.

По результатам оценки эффективности реализации подпрограмма «Противодействие коррупции» признается высокоэффективной.

4.1. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Информационное и программное обеспечение органов местного самоуправления»

Сд = Зф / Зп =100/100=1,00,

Сд = Зф / Зп =100/100=1,00,

Сд = Зф / Зп =100/100=1,00,

Сд = Зф / Зп =100/100=1,00,

Сд = Зф / Зп =100/100=1,00,

где:

Сд - степень достижения планируемого значения целевого индикатора (показателя) подпрограммы «Информационное и программное обеспечение органов местного самоуправления»;

Зф - значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Информационное и программное обеспечение органов местного самоуправления», фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Информационное и программное обеспечение органов местного самоуправления».

4.2. Степень реализации подпрограммы «Информационное и программное обеспечение органов местного самоуправления»



СДгп= (1+1+1+1+1)/5=1.

СДгп - степень реализации подпрограммы «Информационное и программное обеспечение органов местного самоуправления»;

Сд - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Информационное и программное обеспечение органов местного самоуправления»;

n - число показателей, характеризующих цели реализации подпрограммы «Информационное и программное обеспечение органов местного самоуправления».

4.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств:

СЭгп = Фк / Фп = 784961,30/874114,00=0,90, где:

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

Фк - кассовые расходы на реализацию подпрограммы «Информационное и программное обеспечение органов местного самоуправления» в отчетном году;

Фп - плановые расходы на реализацию подпрограммы «Информационное и программное обеспечение органов местного самоуправления» в отчетном году.

4.4. Эффективность реализации подпрограммы «Информационное и программное обеспечение органов местного самоуправления»:

ЭРгп = СДгп x СЭгп x к=1 x 0,90 x 1,25= 1,13, где:

ЭРгп - эффективность реализации подпрограммы «Информационное и программное обеспечение органов местного самоуправления»;

СДгп - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Информационное и программное обеспечение органов местного самоуправления»;

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

к - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации подпрограммы «Информационное и программное обеспечение органов местного самоуправления», рассчитываемый по формуле:

к = (СЭгп - СДгп)=(0,90-1,00)= 0,10.

По результатам оценки эффективности реализации подпрограмма «Информационное и программное обеспечение органов местного самоуправления» признается высокоэффективной.

5.1. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Дополнительное пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности Наволокского городского поселения и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Наволокского городского поселения»

Сд = Зф / Зп =6/6=1,00,

Сд = Зф / Зп =100/100=1,00,

где:

Сд - степень достижения планируемого значения целевого индикатора (показателя) подпрограммы «Дополнительное пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности Наволокского городского поселения и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Наволокского городского поселения»;

Зф - значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Дополнительное пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности Наволокского городского поселения и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Наволокского городского поселения», фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Дополнительное пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности Наволокского городского поселения и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Наволокского городского поселения».

5.2. Степень реализации подпрограммы «Дополнительное пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности Наволокского городского поселения и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Наволокского городского поселения»



СДгп= (1+1)/2=1.

СДгп - степень реализации подпрограммы «Дополнительное пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности Наволокского городского поселения и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Наволокского городского поселения»;

Сд - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Дополнительное пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности Наволокского городского поселения и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Наволокского городского поселения»;

n - число показателей, характеризующих цели реализации подпрограммы «Дополнительное пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности Наволокского городского поселения и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Наволокского городского поселения».

5.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств:

СЭгп = Фк / Фп = 94500,00/94500,00=1,00, где:

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

Фк - кассовые расходы на реализацию подпрограммы «Дополнительное пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности Наволокского городского поселения и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Наволокского городского поселения» в отчетном году;

Фп - плановые расходы на реализацию подпрограммы «Дополнительное пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности Наволокского городского поселения и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Наволокского городского поселения» в отчетном году.

5.4. Эффективность реализации подпрограммы «Дополнительное пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности Наволокского городского поселения и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Наволокского городского поселения»:

ЭРгп = СДгп x СЭгп x к=1 x 1 x 1,25= 1,25, где:

ЭРгп - эффективность реализации подпрограммы «Дополнительное пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности Наволокского городского поселения и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Наволокского городского поселения»;

СДгп - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Дополнительное пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности Наволокского городского поселения и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Наволокского городского поселения»;

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

к - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации подпрограммы «Дополнительное пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности Наволокского городского поселения и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Наволокского городского поселения», рассчитываемый по формуле:

к = (СЭгп - СДгп)=(1,00-1,00)= 0.

По результатам оценки эффективности реализации подпрограмма «Дополнительное пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности Наволокского городского поселения и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Наволокского городского поселения» признается высокоэффективной.

6.1. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Предоставление социальных гарантий лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Наволокского городского поселения»

Сд = Зф / Зп =11/11=1,00,

Сд = Зф / Зп =11/11=1,00,

Сд = Зф / Зп =1/1=1,00,

где:

Сд - степень достижения планируемого значения целевого индикатора (показателя) подпрограммы «Предоставление социальных гарантий лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Наволокского городского поселения»;

Зф - значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Предоставление социальных гарантий лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Наволокского городского поселения», фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Предоставление социальных гарантий лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Наволокского городского поселения».

6.2. Степень реализации подпрограммы «Предоставление социальных гарантий лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Наволокского городского поселения»



СДгп= (1+1+1)/3=1.

СДгп - степень реализации подпрограммы «Предоставление социальных гарантий лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Наволокского городского поселения»;

Сд - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Предоставление социальных гарантий лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Наволокского городского поселения»;

n - число показателей, характеризующих цели реализации подпрограммы «Предоставление социальных гарантий лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Наволокского городского поселения».

6.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств:

СЭгп = Фк / Фп = 10000,00/10000,00=1,00, где:

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

Фк - кассовые расходы на реализацию подпрограммы «Предоставление социальных гарантий лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Наволокского городского поселения» в отчетном году;

Фп - плановые расходы на реализацию подпрограммы «Предоставление социальных гарантий лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Наволокского городского поселения» в отчетном году.

6.4. Эффективность реализации подпрограммы «Предоставление социальных гарантий лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Наволокского городского поселения»:

ЭРгп = СДгп x СЭгп x к=1 x 1 x 1,25= 1,25, где:

ЭРгп - эффективность реализации подпрограммы «Предоставление социальных гарантий лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Наволокского городского поселения»;

СДгп - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Предоставление социальных гарантий лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Наволокского городского поселения»;

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

к - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации подпрограммы «Предоставление социальных гарантий лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Наволокского городского поселения», рассчитываемый по формуле:

к = (СЭгп - СДгп)=(1,00-1,00)= 0.

По результатам оценки эффективности реализации подпрограмма «Предоставление социальных гарантий лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Наволокского городского поселения» признается высокоэффективной.

7.1. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа Наволокского городского поселения»

Сд = Зф / Зп =100/100=1,00,

Сд = Зф / Зп =100/100=1,00,

Сд = Зф / Зп =19/19=1,00,

Сд = Зф / Зп =374/374=1,00,

Сд = Зф / Зп =7/7=1,00,

где:

Сд - степень достижения планируемого значения целевого индикатора (показателя) подпрограммы «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа Наволокского городского поселения»;

Зф - значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа Наволокского городского поселения», фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа Наволокского городского поселения».

7.2. Степень реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа Наволокского городского поселения»



СДгп= (1+1+1+1+1)/5=1.

СДгп - степень реализации «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа Наволокского городского поселения»;

Сд - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа Наволокского городского поселения»;

n - число показателей, характеризующих цели реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа Наволокского городского поселения».

7.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств:

СЭгп = Фк / Фп = 9877261,22/10172051,00=0,97, где:

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

Фк - кассовые расходы на реализацию подпрограммы «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа Наволокского городского поселения» в отчетном году;

Фп - плановые расходы на реализацию подпрограммы «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа Наволокского городского поселения» в отчетном году.

7.4. Эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа Наволокского городского поселения»:

ЭРгп = СДгп x СЭгп x к=1 x 1 x 1,25= 1,25, где:

ЭРгп - эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа Наволокского городского поселения»;

СДгп - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа Наволокского городского поселения»;

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

к - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа Наволокского городского поселения», рассчитываемый по формуле:

к = (СЭгп - СДгп)=(0,97-1,00)= 0,03.

По результатам оценки эффективности реализации подпрограмма «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа Наволокского городского поселения» признается высокоэффективной.

8.1. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг»

Сд = Зф / Зп =1/1=1,00,

Сд = Зф / Зп =93/93=1,00,

где:

Сд - степень достижения планируемого значения целевого индикатора (показателя) подпрограммы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Зф - значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг», фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг».

8.2. Степень реализации подпрограммы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг»



СДгп= (1+1)/2=1.

СДгп - степень реализации «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Сд - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг»;

n - число показателей, характеризующих цели реализации подпрограммы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг».

8.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств:

СЭгп = Фк / Фп = 414820,03/418870,00=0,99, где:

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

Фк - кассовые расходы на реализацию подпрограммы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг» в отчетном году;

Фп - плановые расходы на реализацию подпрограммы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг» в отчетном году.

8.4. Эффективность реализации подпрограммы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг»:

ЭРгп = СДгп x СЭгп x к=1 x 1 x 1,25= 1,25, где:

ЭРгп - эффективность реализации подпрограммы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг»;

СДгп - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг»;

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

к - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации подпрограммы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг», рассчитываемый по формуле:

к = (СЭгп - СДгп)=(0,99-1,00)= 0,01.

По результатам оценки эффективности реализации подпрограмма «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг» признается высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности реализации Программы определяется с учетом оценок эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в Программы и имеющей более низкую, чем Программа, оценку эффективности. Для расчета итоговой оценки эффективности реализации Программ к оценке эффективности реализации Программы применяется поправочный коэффициент 0,95.

Итоговая оценка эффективности реализации Программы = 1,21\*0,95=1,15.

Заключение: по результатам оценки эффективности реализации Программа признается высокоэффективной.

**Исполнитель: ведущий специалист Е.С.Кулакова**

**Заместитель Главы Администрации: А.Л. Кудрикова**