Оценка эффективности реализации программы

«Обеспечение безопасности граждан Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района» за 2021 год

Оценка эффективности реализации программы  Наволокского городского поселения «Обеспечение безопасности граждан Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района» (далее – Программа) за 2021 год проводится в соответствие с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Наволокского городского поселения, утвержденной постановлением Администрации Наволокского городского поселения от 18.10.2013г. №282а (в редакции постановлений от 01.12.2015г. №392, от 14.12.2017 №404) «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района».

1.1. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) Программы

Сд = Зф / Зп =6/6=1,00,

Сд = Зф / Зп =4/4=1,00,

Сд = Зф / Зп =1/1=1,00,

Сд = Зф / Зп =1/1=1,00,

где:

Сд - степень достижения планируемого значения целевого индикатора (показателя) Программы;

Зф - значение показателя, характеризующего цели Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение показателя, характеризующего цели Программы.

1.2. Степень реализации Программы

СДгп= (1+1+1+1)/4=1.

СДгп - степень реализации Программы;

Сд - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) Программы;

n - число показателей, характеризующих цели реализации Программы.

1.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств:

СЭгп = Фк / Фп = 501646,62/522634,00=0,96, где:

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

Фк - кассовые расходы на реализацию Программы в отчетном году;

Фп - плановые расходы на реализацию Программы в отчетном году.

1.4. Эффективность реализации Программы:

ЭРгп = СДгп x СЭгп x к=1 x 0,96 x 1,25= 1,20, где:

ЭРгп - эффективность реализации Программы;

СДгп - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) Программы;

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

к - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации Программы, рассчитываемый по формуле:

к = (СЭгп - СДгп)=(0,96-1,00)= 0,04.

2.1. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Наволокском городском поселении»

Сд = Зф / Зп =6/6=1,00,

Сд = Зф / Зп =1/1=1,00

где:

Сд - степень достижения планируемого значения целевого индикатора (показателя) подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Наволокском городском поселении»;

Зф - значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Наволокском городском поселении», фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Наволокском городском поселении».

2.2. Степень реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Наволокском городском поселении»

СДгп= (1+1)/2=1.

СДгп - степень реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Наволокском городском поселении»;

Сд - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Наволокском городском поселении»;

n - число показателей, характеризующих цели реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Наволокском городском поселении».

2.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств:

СЭгп = Фк / Фп = 63592,62/69580,00=0,91, где:

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

Фк - кассовые расходы на реализацию подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Наволокском городском поселении» в отчетном году;

Фп - плановые расходы на реализацию подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Наволокском городском поселении» в отчетном году.

4.4. Эффективность реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Наволокском городском поселении»:

ЭРгп = СДгп x СЭгп x к=1 x 0,91 x 1,25= 1,14, где:

ЭРгп - эффективность реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Наволокском городском поселении»;

СДгп - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Наволокском городском поселении»;

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

к - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Наволокском городском поселении», рассчитываемый по формуле:

к = (СЭгп - СДгп) = (0,91-1,00) = 0,09.

По результатам оценки эффективности реализации подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Наволокском городском поселении» признается высокоэффективной.

3.1. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Пожарная безопасность Наволокского городского поселения»

Сд = Зф / Зп =1/1=1,00,

где:

Сд - степень достижения планируемого значения целевого индикатора (показателя) подпрограммы «Пожарная безопасность Наволокского городского поселения»;

Зф - значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Пожарная безопасность Наволокского городского поселения», фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Пожарная безопасность Наволокского городского поселения».

3.2. Степень реализации подпрограммы «Пожарная безопасность Наволокского городского поселения»

СДгп=1/1=1.

СДгп - степень реализации подпрограммы «Пожарная безопасность Наволокского городского поселения»;

Сд - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Пожарная безопасность Наволокского городского поселения».

3.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств:

СЭгп = Фк / Фп = 335000,00/335000,00=1,00, где:

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

Фк - кассовые расходы на реализацию подпрограммы «Пожарная безопасность Наволокского городского поселения» в отчетном году;

Фп - плановые расходы на реализацию подпрограммы «Пожарная безопасность Наволокского городского поселения» в отчетном году.

3.4. Эффективность реализации подпрограммы «Пожарная безопасность Наволокского городского поселения»:

ЭРгп = СДгп x СЭгп x к=1 x 1,00 x 1,25= 1,25, где:

ЭРгп - эффективность реализации подпрограммы «Пожарная безопасность Наволокского городского поселения»;

СДгп - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Пожарная безопасность Наволокского городского поселения»;

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

к - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации подпрограммы «Пожарная безопасность Наволокского городского поселения», рассчитываемый по формуле:

к = (СЭгп - СДгп)=(1,00-1,00)= 0,00.

По результатам оценки эффективности реализации подпрограмма «Пожарная безопасность Наволокского городского поселения» признается высокоэффективной.

4.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств:

СЭгп = Фк / Фп = 78054,00/78054,00=1,00, где:

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

Фк - кассовые расходы на реализацию подпрограммы «Поддержание в постоянной готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации на территории Наволокского городского поселения» в отчетном году;

Фп - плановые расходы на реализацию подпрограммы «Поддержание в постоянной готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации на территории Наволокского городского поселения» в отчетном году.

По результатам оценки эффективности реализации подпрограмма «Поддержание в постоянной готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации на территории Наволокского городского поселения» признается высокоэффективной.

5.1. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения»

Сд = Зф / Зп =4/4=1,00,

где:

Сд - степень достижения планируемого значения целевого индикатора (показателя) подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения»;

Зф - значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения», фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения».

5.2. Степень реализации подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения»

СДгп= 1/1=1.

СДгп - степень реализации подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения»;

Сд - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения»;

n - число показателей, характеризующих цели реализации подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения».

5.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств:

СЭгп = Фк / Фп = 40000,00/40000,00=1,00, где:

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

Фк - кассовые расходы на реализацию подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения» в отчетном году;

Фп - плановые расходы на реализацию подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения» в отчетном году.

5.4. Эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения»:

ЭРгп = СДгп x СЭгп x к=1 x 1,00 x 1,25= 1,25, где:

ЭРгп - эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения»;

СДгп - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения»;

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

к - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения», рассчитываемый по формуле:

к = (СЭгп - СДгп)=(1,00-1,00)= 0,00.

По результатам оценки эффективности реализации подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения» признается высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности реализации Программы определяется с учетом оценок эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в Программы и имеющей более низкую, чем Программа, оценку эффективности. Для расчета итоговой оценки эффективности реализации Программ к оценке эффективности реализации Программы применяется поправочный коэффициент 0,95.

Итоговая оценка эффективности реализации Программы = 1,20*0,95=1,14.

Заключение: по результатам оценки эффективности реализации Программа признается высокоэффективной.

Исполнитель: ведущий специалист                         Н.Е. Жулина

Заместитель Главы Администрации:                      И.А. Валевич