Оценка эффективности реализации муниципальной программы

программы «Развитие местного самоуправления Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района»  за 2014 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Наволокского городского поселения «Развитие местного самоуправления Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района»  (далее – Программа) за 2014 год проводится в соответствие с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Наволокского городского поселения, утвержденной постановлением Администрации Наволокского городского поселения от 18.10.2013г. №282а «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района».

| Наименование критериев оценки эффективности реализации Программы (подпрограмм) | Программа/ подпрограммы | Оценка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Р1 - степень выполнения мероприятий | Программа | Средняя | На конец отчетного периода реализовано не менее 80% мероприятий Программы, завершение которых планировалось на конец отчетного года |
|  | Аналитическая подпрограмма «Кадровое обеспечение и повышение квалификации муниципальных служащих» | Средняя | На конец отчетного периода реализовано не менее 80% мероприятий подпрограммы, завершение которых планировалось на конец отчетного года |
|  | Аналитическая подпрограмма «Противодействие коррупции» | Средняя | На конец отчетного периода реализовано не менее 80% мероприятий подпрограммы, завершение которых планировалось на конец отчетного года |
|  | Аналитическая подпрограмма «Информационное и программное обеспечение сотрудников» | Высокая | Все запланированные к завершению на конец отчетного года мероприятия подпрограммы реализованы в полном объеме |
|  | Аналитическая подпрограмма «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы Наволокского городского поселения» | Высокая | Все запланированные к завершению на конец отчетного года мероприятия подпрограммы реализованы в полном объеме |
|  | Аналитическая подпрограмма «Почетный гражданин Наволокского городского поселения» | Высокая | Все запланированные к завершению на конец отчетного года мероприятия подпрограммы реализованы в полном объеме |
| Р2 - степень достигнутой экономии бюджетных ассигнований при выполнении Программы (подпрограммы) в отчетном году | Программа | Средняя | Процент достигнутой экономии <= 10% |
|  | Аналитическая подпрограмма «Кадровое обеспечение и повышение квалификации муниципальных служащих» | Высокая | Процент достигнутой экономии > 10% |
|  | Аналитическая подпрограмма «Противодействие коррупции» | - | Бюджетные ассигнования не предусмотрены |
|  | Аналитическая подпрограмма «Информационное и программное обеспечение сотрудников» | Средняя | Процент достигнутой экономии <= 10% |
|  | Аналитическая подпрограмма «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы Наволокского городского поселения» | Низкая | Процент достигнутой экономии = 0% |
|  | Аналитическая подпрограмма «Почетный гражданин Наволокского городского поселения» | Низкая | Процент достигнутой экономии = 0% |
| Р3 - степень достижения плановых значений, целевых индикаторов (показателей) | Программа | Средняя | Большинство запланированных на конец отчетного года целевых индикаторов (показателей) Программы достигнуты. Допущены минимальные отклонения от плановых значений целевых индикаторов (показателей) Программы, которые не были достигнуты на конец отчетного года |
|  | Аналитическая подпрограмма «Кадровое обеспечение и повышение квалификации муниципальных служащих» | Средняя | Большинство запланированных на конец отчетного года целевых индикаторов (показателей) подпрограммы достигнуты. Допущены минимальные отклонения от плановых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы, которые не были достигнуты на конец отчетного года |
|  | Аналитическая подпрограмма «Противодействие коррупции» | Высокая | Все запланированные на конец отчетного года значения целевых индикаторов (показателей) подпрограммы достигнуты |
|  | Аналитическая подпрограмма «Информационное и программное обеспечение сотрудников» | Высокая | Все запланированные на конец отчетного года значения целевых индикаторов (показателей) подпрограммы достигнуты |
|  | Аналитическая подпрограмма «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы Наволокского городского поселения» | Высокая | Все запланированные на конец отчетного года значения целевых индикаторов (показателей) подпрограммы достигнуты |
|  | Аналитическая подпрограмма «Почетный гражданин Наволокского городского поселения» | Средняя | Большинство запланированных на конец отчетного года целевых индикаторов (показателей) подпрограммы достигнуты. Допущены минимальные отклонения от плановых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы, которые не были достигнуты на конец отчетного года |

Заключение: в связи со средней оценкой эффективности реализации муниципальной программы «Развитие местного самоуправления Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района» в 2014 году считать целесообразным сохранение данной программы на 2015 год.

Исполнитель: ведущий специалист                         Е.С.Кулакова

Заместитель Главы Администрации:                      А.Л. Кудрикова