Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»  за 2014 год

Оценка эффективности реализации программы  Наволокского городского поселения «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»  (далее – Программа) за 2014 год проводится в соответствие с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Наволокского городского поселения, утвержденной постановлением Администрации Наволокского городского поселения от 18.10.2013г. №282а «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района».

| Наименование критериев оценки эффективности реализации Программы (подпрограмм) | Программа/ подпрограммы | Оценка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Р1 - степень выполнения мероприятий | Программа | Средняя | На конец отчетного периода реализовано не менее 80% мероприятий Программы, завершение которых планировалось на конец отчетного года |
|  | Аналитическая подпрограмма «Управление муниципальным долгом» | Средняя | На конец отчетного периода реализовано не менее 80% мероприятий подпрограммы, завершение которых планировалось на конец отчетного года |
|  | Аналитическая подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами» | Высокая | Все запланированные к завершению на конец отчетного года мероприятия подпрограммы реализованы в полном объеме |
| Р2 - степень достигнутой экономии бюджетных ассигнований при выполнении Программы (подпрограммы) в отчетном году | Программа | - | Бюджетные ассигнования не предусмотрены |
|  | Аналитическая подпрограмма «Управление муниципальным долгом» | - | Бюджетные ассигнования не предусмотрены |
|  | Аналитическая подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами» | - | Бюджетные ассигнования не предусмотрены |
| Р3 - степень достижения плановых значений, целевых индикаторов (показателей) | Программа | Средняя | Большинство запланированных на конец отчетного года целевых индикаторов Программы достигнуты. Допущены минимальные отклонения от плановых значений целевых индикаторов Программы, которые не были достигнуты на конец отчетного года |
|  | Аналитическая подпрограмма «Управление муниципальным долгом» | Средняя | Большинство запланированных на конец отчетного года целевых индикаторов подпрограммы достигнуты. Допущены минимальные отклонения от плановых значений целевых индикаторов подпрограммы, которые не были достигнуты на конец отчетного года |
|  | Аналитическая подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами» | Средняя | Допущены минимальные отклонения от плановых значений целевых индикаторов подпрограммы, которые не были достигнуты на конец отчетного года (Бюджет поселения исполнен с дефицитом за счет снижения остатка на едином счете бюджета поселения на 01.01.2014г. |

Заключение: в связи со средней оценкой эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» в 2014 году считать целесообразным сохранение данной программы на 2015 год.

Исполнитель: ведущий специалист                         Е.С.Кулакова

Заместитель Главы Администрации:                 Т.Н.Шумилова