- Годовой отчет

- о реализации программы Кинешемского муниципального района «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Кинешемском муниципальном районе»

- за 2016 год

| Наименование Программы | «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Кинешемском муниципальном районе» |
| --- | --- |
| Администратор Программы | Управление сельского хозяйства и земельных отношений Кинешемского муниципального района |
| Исполнители Программы | Управление сельского хозяйства и земельных отношений Кинешемского муниципального района, комитет по экономике и управлению имуществом Кинешемского муниципального района, отдел по вопросам культуры, молодежной политики и спорта Администрации Кинешемского муниципального района |
| Отчетный год | 2016 |
| Дата отчета | 07.02.2017 |

Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов

(показателей) Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | Факт | Пояснение причин отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 442 | 461 | - |
| 1.1 | в т.ч. количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих производственную деятельность в агропромышленном комплексе Кинешемского муниципального района | Ед. | 32 | 32 | - |
| 1.2 | в т.ч. количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере сельского туризма в Кинешемском муниципальном районе | Ед. | 5 | 5 | - |
| 2 | Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства | Тыс. чел. | 1,43 | 1,43 | - |
| 2.1 | в т.ч. среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих производственную деятельность в агропромышленном комплексе Кинешемского муниципального района | Тыс. чел. | 0,27 | 0,23 | Сокращение численность работников в 2016г.: ООО «СХК Решма» на 18 чел., ООО «Восход» на 9 чел., СПК им. XXI Партсъезда на 5 чел., ООО «Решемская слобода» признано банкротом сократили 9 чел. |
| 2.2 | в т.ч. среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере сельского туризма в Кинешемском муниципальном районе | Чел. | 13 | 13 |  |
| 3 | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства | Млн. руб. | 1566,9 | 1570,3 |  |

Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов

(показателей) подпрограмм

| № п/п | Наименование подпрограммы/ основного мероприятия/ мероприятия/ целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | Факт | Пояснение причин отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Кинешемском муниципальном районе» |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку из бюджета Кинешемского муниципального района на создание и развитие объектов предпринимательской деятельности | Ед. | 2 | 1 | В Программу «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Кинешемском муниципальном районе» в 2016г. внесены изменения, добавлено новое направление - предоставление гранта в форме субсидии на создание и развитие объекта предпринимательской деятельности в сфере сельского туризма. Постановлением Администрации Кинешемского муниципального района от 31.10.2016 № 382 утверждены Правила предоставления из бюджета Кинешемского муниципального района грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и развитие объектов предпринимательской деятельности в сфере сельского туризма в Кинешемском муниципальном районе. Заявок на получение гранта по новому направлению в 2016г. не поступило |
| 1.1.2 | Мероприятие «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Количество объектов муниципального имущества, переданных во владение и (или) в пользование на возмездной основе или на льготных условиях субъектам малого предпринимательства | Ед. | 2 | 2 | - |
| 1.1.3 | Мероприятие «Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Проведение встреч и семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 4 | 4 | - |
| 1.1.4 | Мероприятие «Содействие в продвижении продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий | Ед. | 2 | 2 | - |

Объемы расходов на реализацию основных мероприятий

(мероприятий) Программы

| № п/п | Наименование подпрограммы/ основного мероприятия/ мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Плановый объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Кассовые расходы | Пояснение причин отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Кинешемском муниципальном районе» | Комитет по экономике и управлению имуществом Кинешемского муниципального района, управление сельского хозяйства и земельных отношений Кинешемского муниципального района, отдел по вопросам культуры, молодежной политики и спорта Администрации Кинешемского муниципального района | Всего | 300,0 | 250,0 | Предусмотренный грант в размене 50 тыс. руб. в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и развитие объектов предпринимательской деятельности в сфере сельского туризма в Кинешемском муниципальном районе не предоставлен, в связи с отсутствием заявок |
|  |  |  | бюджет Кинешемского муниципального района | 300,0 | 250,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет Ивановской области | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджеты поселений | 0 | 0 |  |
|  |  |  | от юридических и физических лиц | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства», | Комитет по экономике и управлению имуществом Кинешемского муниципального района, управление сельского хозяйства и земельных отношений Кинешемского муниципального района, отдел по вопросам культуры, молодежной политики и спорта Администрации Кинешемского муниципального района | Всего | 300,0 | 250,0 | Предусмотренный грант в размене 50 тыс. руб. в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и развитие объектов предпринимательской деятельности в сфере сельского туризма в Кинешемском муниципальном районе не предоставлен, в связи с отсутствием заявок |
|  |  |  | бюджет Кинешемского муниципального района | 300,0 | 250,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет Ивановской области | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджеты поселений | 0 | 0 |  |
|  |  |  | от юридических и физических лиц | 0 | 0 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | Управление сельского хозяйства и земельных отношений Кинешемского муниципального района | Всего | 250,0 | 250,0 | - |
|  |  |  | бюджет Кинешемского муниципального района | 250,0 | 250,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет Ивановской области | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджеты поселений | 0 | 0 |  |
|  |  |  | от юридических и физических лиц | 0 | 0 |  |
|  |  | Отдел по вопросам культуры, молодежной политики и спорта Администрации Кинешемского муниципального района | Всего | 50,0 | 0 | Заявок на предоставление гранта не поступило |
|  |  |  | бюджет Кинешемского муниципального района | 50,0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет Ивановской области | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджеты поселений | 0 | 0 |  |
|  |  |  | от юридических и физических лиц | 0 | 0 |  |
| 1.1.2 | Мероприятие «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | Комитет по экономике и управлению имуществом Кинешемского муниципального района, управление сельского хозяйства и земельных отношений Кинешемского муниципального района | Всего | 0 | 0 | Реализация мероприятия не требует выделения бюджетных ассигнований |
|  |  |  | бюджет Кинешемского муниципального района | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет Ивановской области | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджеты поселений | 0 | 0 |  |
|  |  |  | от юридических и физических лиц | 0 | 0 |  |
| 1.1.3 | Мероприятие «Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | Комитет по экономике и управлению имуществом Кинешемского муниципального района, управление сельского хозяйства и земельных отношений Кинешемского муниципального района | Всего | 0 | 0 | Реализация мероприятия не требует выделения бюджетных ассигнований |
|  |  |  | бюджет Кинешемского муниципального района | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет Ивановской области | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджеты поселений | 0 | 0 |  |
|  |  |  | от юридических и физических лиц | 0 | 0 |  |
| 1.1.4 | Мероприятие «Содействие в продвижении продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства» | Комитет по экономике и управлению имуществом Кинешемского муниципального района, управление сельского хозяйства и земельных отношений Кинешемского муниципального район | Всего | 0 | 0 | Реализация мероприятия не требует выделения бюджетных ассигнований |
|  |  |  | бюджет Кинешемского муниципального района | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет Ивановской области | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджеты поселений | 0 | 0 |  |
|  |  |  | от юридических и физических лиц | 0 | 0 |  |
| Всего по Программе |  |  | Всего | 300,0 | 250,0 | - |
|  |  |  | бюджет Кинешемского муниципального района | 300,0 | 250,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет Ивановской области | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджеты поселений | 0 | 0 |  |
|  |  |  | от юридических и физических лиц | 0 | 0 |  |