**Оценка эффективности реализации программы**

**«Обеспечение безопасности граждан Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района» за 2019 год**

Оценка эффективности реализации программы Наволокского городского поселения «Обеспечение безопасности граждан Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района» (далее – Программа) за 2019 год проводится в соответствие с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Наволокского городского поселения, утвержденной постановлением Администрации Наволокского городского поселения от 18.10.2013г. №282а (в редакции постановлений от 01.12.2015г. №392, от 14.12.2017 №404) «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района».

1.1. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) Программы

Сд = Зф / Зп =7/7=1,00,

Сд = Зф / Зп =2/2=1,00,

где:

Сд - степень достижения планируемого значения целевого индикатора (показателя) Программы;

Зф - значение показателя, характеризующего цели Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение показателя, характеризующего цели Программы.

1.2. Степень реализации Программы



СДгп= (1+1)/2=1.

СДгп - степень реализации Программы;

Сд - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) Программы;

n - число показателей, характеризующих цели реализации Программы.

1.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств:

СЭгп = Фк / Фп = 100690,00/140698,00=0,72, где:

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

Фк - кассовые расходы на реализацию Программы в отчетном году;

Фп - плановые расходы на реализацию Программы в отчетном году.

1.4. Эффективность реализации Программы:

ЭРгп = СДгп x СЭгп x к=1 x 0,72 x 0,9= 0,65, где:

ЭРгп - эффективность реализации Программы;

СДгп - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) Программы;

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

к - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации Программы, рассчитываемый по формуле:

к = (СЭгп - СДгп)=(0,72-1,00)= 0,28.

3.1. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Наволокском городском поселении»

Сд = Зф / Зп =6/6=1,00,

где:

Сд - степень достижения планируемого значения целевого индикатора (показателя) подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Наволокском городском поселении»;

Зф - значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Наволокском городском поселении», фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Наволокском городском поселении».

3.2. Степень реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Наволокском городском поселении»



СДгп= 1/1=1.

СДгп - степень реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Наволокском городском поселении»;

Сд - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Наволокском городском поселении»;

n - число показателей, характеризующих цели реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Наволокском городском поселении».

3.3. В случае отсутствия бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм, а также в отношении подпрограмм, предусматривающих направление резервных средств на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, оценка эффективности осуществляется на основе степени достижения значений целевых индикаторов (показателей) подпрограмм.

По результатам оценки эффективности реализации подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Наволокском городском поселении» признается высокоэффективной.

4.1. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Пожарная безопасность Наволокского городского поселения»

Сд = Зф / Зп =7/7=1,00,

где:

Сд - степень достижения планируемого значения целевого индикатора (показателя) подпрограммы «Пожарная безопасность Наволокского городского поселения»;

Зф - значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Пожарная безопасность Наволокского городского поселения», фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Информационное и программное обеспечение органов местного самоуправления».

4.2. Степень реализации подпрограммы «Пожарная безопасность Наволокского городского поселения»



СДгп= 1/1=1.

СДгп - степень реализации подпрограммы «Пожарная безопасность Наволокского городского поселения»;

Сд - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Пожарная безопасность Наволокского городского поселения»;

n - число показателей, характеризующих цели реализации подпрограммы «Пожарная безопасность Наволокского городского поселения».

4.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств:

СЭгп = Фк / Фп = 6430,00/6438,00=0,99, где:

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

Фк - кассовые расходы на реализацию подпрограммы «Пожарная безопасность Наволокского городского поселения» в отчетном году;

Фп - плановые расходы на реализацию подпрограммы «Пожарная безопасность Наволокского городского поселения» в отчетном году.

4.4. Эффективность реализации подпрограммы «Пожарная безопасность Наволокского городского поселения»:

ЭРгп = СДгп x СЭгп x к=1 x 0,99x 1,25= 1,24, где:

ЭРгп - эффективность реализации подпрограммы «Пожарная безопасность Наволокского городского поселения»;

СДгп - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Пожарная безопасность Наволокского городского поселения»;

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

к - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации подпрограммы «Пожарная безопасность Наволокского городского поселения», рассчитываемый по формуле:

к = (СЭгп - СДгп)=(0,99-1,00)= 0,01.

По результатам оценки эффективности реализации подпрограмма «Пожарная безопасность Наволокского городского поселения» признается высокоэффективной.

5.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств:

СЭгп = Фк / Фп = 74260,00/74260,00=1,00, где:

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

Фк - кассовые расходы на реализацию подпрограммы «Поддержание в постоянной готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации на территории Наволокского городского поселения» в отчетном году;

Фп - плановые расходы на реализацию подпрограммы «Поддержание в постоянной готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации на территории Наволокского городского поселения» в отчетном году.

По результатам оценки эффективности реализации подпрограмма «Поддержание в постоянной готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации на территории Наволокского городского поселения» признается высокоэффективной.

6.1. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения»

Сд = Зф / Зп =2/2=1,00,

где:

Сд - степень достижения планируемого значения целевого индикатора (показателя) подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения»;

Зф - значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения», фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения».

6.2. Степень реализации подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения»



СДгп= 1/1=1.

СДгп - степень реализации подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения»;

Сд - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения»;

n - число показателей, характеризующих цели реализации подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения».

6.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств:

СЭгп = Фк / Фп = 20000,00/60000,00=0,33, где:

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

Фк - кассовые расходы на реализацию подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения» в отчетном году;

Фп - плановые расходы на реализацию подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения» в отчетном году.

6.4. Эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения»:

ЭРгп = СДгп x СЭгп x к=1 x 0,33 x 0,75= 0,25, где:

ЭРгп - эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения»;

СДгп - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения»;

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

к - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения», рассчитываемый по формуле:

к = (СЭгп - СДгп)=(0,33-1,00)= 0,77.

По результатам оценки эффективности реализации подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения» признается неэффективной.

Итоговая оценка эффективности реализации Программы определяется с учетом оценок эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в Программы и имеющей более низкую, чем Программа, оценку эффективности. Для расчета итоговой оценки эффективности реализации Программ к оценке эффективности реализации Программы применяется поправочный коэффициент 0,85.

Итоговая оценка эффективности реализации Программы = 0,72\*0,85=0,61.

Заключение: по результатам оценки эффективности реализации Программа признается низкоэффективной.

**Исполнитель: ведущий специалист Е.С.Кулакова**

**Заместитель Главы Администрации: С.Б.Догадов**