**Оценка эффективности реализации программы**

**«Жилищно-коммунальное хозяйство Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района» за 2019 год**

Оценка эффективности реализации программы Наволокского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района» (далее – Программа) за 2019 год проводится в соответствие с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Наволокского городского поселения, утвержденной постановлением Администрации Наволокского городского поселения от 18.10.2013г. №282а (в редакции постановлений от 01.12.2015г. №392, от 14.12.2017 №404) «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района».

1.1. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) Программы

Сд = Зф / Зп =23674/23674=1,

Сд = Зф / Зп =1,71/1,71=1,

Сд = Зф / Зп =2/2=1,

Сд = Зф / Зп =1/1=1,

где:

Сд - степень достижения планируемого значения целевого индикатора (показателя) Программы;

Зф - значение показателя, характеризующего цели Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение показателя, характеризующего цели Программы.

1.2. Степень реализации Программы



СДгп= (1+1)/2=1.

СДгп - степень реализации Программы;

Сд - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) Программы;

n - число показателей, характеризующих цели реализации Программы.

1.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств:

СЭгп = Фк / Фп = 25545393,76/26852421,05=0,95, где:

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

Фк - кассовые расходы на реализацию Программы в отчетном году;

Фп - плановые расходы на реализацию Программы в отчетном году.

1.4. Эффективность реализации Программы:

ЭРгп = СДгп x СЭгп x к=1 x 0,95 x 1,25= 1,19, где:

ЭРгп - эффективность реализации Программы;

СДгп - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) Программы;

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

к - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации Программы, рассчитываемый по формуле:

к = (СЭгп - СДгп)=(0,95-1,00)= 0,05.

2.1. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Содержание муниципального жилищного фонда Наволокского городского поселения»

Сд = Зф / Зп =8/8=1,

Сд = Зф / Зп =23674/23674=1,

Сд = Зф / Зп =3/2=1,50,

Сд = Зф / Зп =546/546=1,00,

где:

Сд - степень достижения планируемого значения целевого индикатора (показателя) Подпрограммы;

Зф - значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Содержание муниципального жилищного фонда Наволокского городского поселения», фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Содержание муниципального жилищного фонда Наволокского городского поселения».

При использовании данных формул в случаях, если Сд больше 1, значение Сд принимается равным **1**.

2.2. Степень реализации подпрограммы «Содержание муниципального жилищного фонда Наволокского городского поселения»



СДгп= (1+1+1+1)/4=1.

СДгп - степень реализации подпрограммы «Содержание муниципального жилищного фонда Наволокского городского поселения»;

Сд - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Содержание муниципального жилищного фонда Наволокского городского поселения»;

n - число показателей, характеризующих цели реализации подпрограммы «Содержание муниципального жилищного фонда Наволокского городского поселения».

2.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств:

СЭгп = Фк / Фп = 2141164,39/2230099,51=0,96, где:

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

Фк - кассовые расходы на реализацию подпрограммы «Содержание муниципального жилищного фонда Наволокского городского поселения» в отчетном году;

Фп - плановые расходы на реализацию подпрограммы «Содержание муниципального жилищного фонда Наволокского городского поселения» в отчетном году.

2.4. Эффективность реализации подпрограммы «Содержание муниципального жилищного фонда Наволокского городского поселения»:

ЭРгп = СДгп x СЭгп x к=1 x 0,96 x 1,25= 1,20, где:

ЭРгп - эффективность реализации подпрограммы «Содержание муниципального жилищного фонда Наволокского городского поселения»;

СДгп - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Содержание муниципального жилищного фонда Наволокского городского поселения»;

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

к - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации подпрограммы «Содержание муниципального жилищного фонда Наволокского городского поселения», рассчитываемый по формуле:

к = (СЭгп - СДгп)=(0,96-1,00)= 0,04.

По результатам оценки эффективности реализации подпрограмма «Содержание муниципального жилищного фонда Наволокского городского поселения» признается высокоэффективной.

3.1. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Организация в границах Наволокского городского поселения теплоснабжения, водоснабжения населения и водоотведения»

Сд = Зф / Зп =546/546=1,

Сд = Зф / Зп =1/1=1,

Сд = Зф / Зп =1400/1400=1,

где:

Сд - степень достижения планируемого значения целевого индикатора (показателя) подпрограммы «Организация в границах Наволокского городского поселения теплоснабжения, водоснабжения населения и водоотведения»;

Зф - значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Организация в границах Наволокского городского поселения теплоснабжения, водоснабжения населения и водоотведения», фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Организация в границах Наволокского городского поселения теплоснабжения, водоснабжения населения и водоотведения».

3.2. Степень реализации подпрограммы «Организация в границах Наволокского городского поселения теплоснабжения, водоснабжения населения и водоотведения»



СДгп= (1+1+1)/3=1.

СДгп - степень реализации подпрограммы «Организация в границах Наволокского городского поселения теплоснабжения, водоснабжения населения и водоотведения»;

Сд - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Организация в границах Наволокского городского поселения теплоснабжения, водоснабжения населения и водоотведения»;

n - число показателей, характеризующих цели реализации подпрограммы «Организация в границах Наволокского городского поселения теплоснабжения, водоснабжения населения и водоотведения».

3.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств:

СЭгп = Фк / Фп = 5130244,83/5146639,00=0,99, где:

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

Фк - кассовые расходы на реализацию подпрограммы «Организация в границах Наволокского городского поселения теплоснабжения, водоснабжения населения и водоотведения» в отчетном году;

Фп - плановые расходы на реализацию подпрограммы «Организация в границах Наволокского городского поселения теплоснабжения, водоснабжения населения и водоотведения» в отчетном году.

3.4. Эффективность реализации подпрограммы «Организация в границах Наволокского городского поселения теплоснабжения, водоснабжения населения и водоотведения»:

ЭРгп = СДгп x СЭгп x к=1 x 0,99 x 1,25= 1,24, где:

ЭРгп - эффективность реализации подпрограммы «Организация в границах Наволокского городского поселения теплоснабжения, водоснабжения населения и водоотведения»;

СДгп - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Организация в границах Наволокского городского поселения теплоснабжения, водоснабжения населения и водоотведения»;

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

к - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации подпрограммы «Организация в границах Наволокского городского поселения теплоснабжения, водоснабжения населения и водоотведения», рассчитываемый по формуле:

к = (СЭгп - СДгп)=(0,99-1,00)= 0,01.

По результатам оценки эффективности реализации подпрограмма «Организация в границах Наволокского городского поселения теплоснабжения, водоснабжения населения и водоотведения» признается высокоэффективной.

4.1. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Благоустройство в границах Наволокского городского поселения»

Сд = Зф / Зп =1,71/1,71=1,

Сд = Зф / Зп =100/100=1,

Сд = Зф / Зп =1/1=1,

где:

Сд - степень достижения планируемого значения целевого индикатора (показателя) подпрограммы «Благоустройство в границах Наволокского городского поселения»;

Зф - значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Благоустройство в границах Наволокского городского поселения», фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Благоустройство в границах Наволокского городского поселения».

При использовании данных формул в случаях, если Сд больше 1, значение Сд принимается равным **1**.

4.2. Степень реализации подпрограммы «Благоустройство в границах Наволокского городского поселения»



СДгп= (1+1+1)/3=1.

СДгп - степень реализации подпрограммы «Благоустройство в границах Наволокского городского поселения»;

Сд - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Благоустройство в границах Наволокского городского поселения»;

n - число показателей, характеризующих цели реализации подпрограммы «Благоустройство в границах Наволокского городского поселения».

4.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств:

СЭгп = Фк / Фп = 17972692,92/19174390,92=0,94, где:

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

Фк - кассовые расходы на реализацию подпрограммы «Благоустройство в границах Наволокского городского поселения» в отчетном году;

Фп - плановые расходы на реализацию подпрограммы «Благоустройство в границах Наволокского городского поселения» в отчетном году.

4.4. Эффективность реализации подпрограммы «Благоустройство в границах Наволокского городского поселения»:

ЭРгп = СДгп x СЭгп x к=1 x 0,94 x 1,25= 1,18, где:

ЭРгп - эффективность реализации подпрограммы «Благоустройство в границах Наволокского городского поселения»;

СДгп - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Благоустройство в границах Наволокского городского поселения»;

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

к - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации подпрограммы «Благоустройство в границах Наволокского городского поселения», рассчитываемый по формуле:

к = (СЭгп - СДгп)=(0,94-1,00)= 0,06.

По результатам оценки эффективности реализации подпрограмма ««Благоустройство в границах Наволокского городского поселения» признается высокоэффективной.

4.1. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства»

Сд = Зф / Зп =1/1=1,

где:

Сд - степень достижения планируемого значения целевого индикатора (показателя) подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства»;

Зф - значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства», фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства».

При использовании данных формул в случаях, если Сд больше 1, значение Сд принимается равным **1**.

4.2. Степень реализации подпрограммы «Благоустройство в границах Наволокского городского поселения»



СДгп= 1/1=1.

СДгп - степень реализации подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства»;

Сд - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства»;

n - число показателей, характеризующих цели реализации подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства».

4.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств:

СЭгп = Фк / Фп = 293812,00/293812,00=1,00, где:

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

Фк - кассовые расходы на реализацию подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» в отчетном году;

Фп - плановые расходы на реализацию подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» в отчетном году.

4.4. Эффективность реализации подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства»:

ЭРгп = СДгп x СЭгп x к=1 x 1,0 x 1,25= 1,25, где:

ЭРгп - эффективность реализации подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства»;

СДгп - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства»;

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

к - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства», рассчитываемый по формуле:

к = (СЭгп - СДгп)=(1,00-1,00)= 0,00.

По результатам оценки эффективности реализации подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства» признается высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности реализации Программы определяется с учетом оценок эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в Программы и имеющей более низкую, чем Программа, оценку эффективности. Для расчета итоговой оценки эффективности реализации Программ к оценке эффективности реализации Программы применяется поправочный коэффициент 0,95.

Итоговая оценка эффективности реализации Программы = 1,19\*0,95=1,13.

Заключение: по результатам оценки эффективности реализации Программа признается высокоэффективной.

**Исполнитель: ведущий специалист Е.С.Кулакова**

**Заместитель Главы Администрации: С.Б.Догадов**