**План организации работ по благоустройству общественной территории**

**ул. Энгельса г. Наволоки, посредством устройства детской площадки:**

- доведение лимитов бюджетных обязательств бюджету Наволокского городского поселения в сумме 5 млн.руб: 12.04.2019г на основании Постановления Правительства Ивановской области от 22.03.2019г №105п;

- получение положительного заключения Государственной экспертизы на объект капитального строительства «Благоустройство общественной территории ул. Энгельса г. Наволоки, посредством устройства детской площадки»: 26.04.2019г;

- подготовка и проведение торгов по определению подрядчика на выполнение работ по благоустройству общественной территории ул. Энгельса г. Наволоки, посредством устройства детской площадки: с 17.05.2019г по 02.07.2019г;

- заключение контракта на выполнение работ по благоустройству общественной территории ул. Энгельса г. Наволоки, посредством устройства детской площадки по итогам проведенных торгов: 15.07.2019г с ООО «Компания «Крепыш»;

- подготовка основания площадки: с 15.07.2019г по 01.08.2019г;

- поставка и установка игровых элементов: с 02.08.2019г по 05.09.2019г;

- устройство покрытия из резиновой крошки: с 06.09.2019г по 16.09.2019г.