Оценка эффективности реализации программы

«Обеспечение безопасности граждан Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района» за 2025 год

Оценка эффективности реализации программы  Наволокского городского поселения «Обеспечение безопасности граждан Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района» (далее – Программа) за 2025 год проводится в соответствие с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Наволокского городского поселения, утвержденной постановлением Администрации Наволокского городского поселения от 18.10.2013г. №282а (в редакции постановлений от 01.12.2015г. №392, от 14.12.2017 №404) «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района».

1.1. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) Программы

Сд = Зф / Зп =8/8=1,00,

Сд = Зф / Зп =1/1=1,00,

Сд = Зф / Зп =1/1=1,00,

Сд = Зф / Зп =7/7=1,00,

где:

Сд - степень достижения планируемого значения целевого индикатора (показателя) Программы;

Зф - значение показателя, характеризующего цели Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение показателя, характеризующего цели Программы.

1.2. Степень реализации Программы

СДмп= (1+1+1+1)/4=1.

СДмп - степень реализации Программы;

Сд - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) Программы;

n - число показателей, характеризующих цели реализации Программы.

1.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств:

СЭмп = Фк / Фп = 887795,27/1168644,00=0,76, где:

СЭмп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

Фк - кассовые расходы на реализацию Программы в отчетном году;

Фп - плановые расходы на реализацию Программы в отчетном году.

1.4. Эффективность реализации Программы:

ЭРмп = СДмп x СЭмп x к=1 x 0,76 x 1,00= 0,76, где:

ЭРмп - эффективность реализации Программы;

СДмп - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) Программы;

СЭмп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

к - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации Программы, рассчитываемый по формуле:

к = (СЭмп - СДмп)=(0,76-1,00)= 0,24.

2.1. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Наволокском городском поселении»

Сд = Зф / Зп =8/8=1,00,

Сд = Зф / Зп =1/1=1,00

где:

Сд - степень достижения планируемого значения целевого индикатора (показателя) подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Наволокском городском поселении»;

Зф - значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Наволокском городском поселении», фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Наволокском городском поселении».

2.2. Степень реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Наволокском городском поселении»

СДмп= (1+1)/2=1.

СДмп - степень реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Наволокском городском поселении»;

Сд - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Наволокском городском поселении»;

n - число показателей, характеризующих цели реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Наволокском городском поселении».

2.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств:

СЭмп = Фк / Фп = 423852,27/704700,00=0,60, где:

СЭмп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

Фк - кассовые расходы на реализацию подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Наволокском городском поселении» в отчетном году;

Фп - плановые расходы на реализацию подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Наволокском городском поселении» в отчетном году.

2.4. Эффективность реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Наволокском городском поселении»:

ЭРмп = СДмп x СЭмп x к=1,00 x 1,00 x 0,75= 0,75, где:

ЭРмп - эффективность реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Наволокском городском поселении»;

СДмп - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Наволокском городском поселении»;

СЭмп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

к - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Наволокском городском поселении», рассчитываемый по формуле:

к = (СЭмп - СДмп) = (0,60-1,00) = 0,40.

По результатам оценки эффективности реализации подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Наволокском городском поселении» признается низкоэффективной.

3.1. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Пожарная безопасность Наволокского городского поселения»

Сд = Зф / Зп =1/1=1,00,

где:

Сд - степень достижения планируемого значения целевого индикатора (показателя) подпрограммы «Пожарная безопасность Наволокского городского поселения»;

Зф - значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Пожарная безопасность Наволокского городского поселения», фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Пожарная безопасность Наволокского городского поселения».

3.2. Степень реализации подпрограммы «Пожарная безопасность Наволокского городского поселения»

СДмп=1/1=1.

СДмп - степень реализации подпрограммы «Пожарная безопасность Наволокского городского поселения»;

Сд - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Пожарная безопасность Наволокского городского поселения».

3.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств:

СЭмп = Фк / Фп = 165000,00/165000,00=1,00, где:

СЭмп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

Фк - кассовые расходы на реализацию подпрограммы «Пожарная безопасность Наволокского городского поселения» в отчетном году;

Фп - плановые расходы на реализацию подпрограммы «Пожарная безопасность Наволокского городского поселения» в отчетном году.3.4. По результатам оценки эффективности реализации подпрограмма «Пожарная безопасность Наволокского городского поселения» признается высокоэффективной.

3.4. Эффективность реализации подпрограммы «Пожарная безопасность Наволокского городского поселения»:

ЭРмп = СДмп x СЭмп x к=1,00 x 1,00 x 1,25= 1,25, где:

ЭРмп - эффективность реализации подпрограммы «Пожарная безопасность Наволокского городского поселения»;

СДмп - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Пожарная безопасность Наволокского городского поселения»;

СЭмп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

к - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации подпрограммы «Пожарная безопасность Наволокского городского поселения», рассчитываемый по формуле:

к = (СЭмп - СДмп) = (1,00 -1,00) = 0,00.

По результатам оценки эффективности реализации подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Наволокском городском поселении» признается высокоэффективной.

4.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств:

СЭмп = Фк / Фп = 98943,00/98944,00=1,00, где:

СЭмп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

Фк - кассовые расходы на реализацию подпрограммы «Поддержание в постоянной готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации на территории Наволокского городского поселения» в отчетном году;

Фп - плановые расходы на реализацию подпрограммы «Поддержание в постоянной готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации на территории Наволокского городского поселения» в отчетном году.

По результатам оценки эффективности реализации подпрограмма «Поддержание в постоянной готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации на территории Наволокского городского поселения» признается высокоэффективной.

5.1. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения»

Сд = Зф / Зп =7/7=1,00,

где:

Сд - степень достижения планируемого значения целевого индикатора (показателя) подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения»;

Зф - значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения», фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение показателя, характеризующего цели подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения».

5.2. Степень реализации подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения»

СДмп= 1/1=1.

СДмп - степень реализации подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения»;

Сд - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения»;

n - число показателей, характеризующих цели реализации подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения».

5.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств:

СЭмп = Фк / Фп = 200000,00/200000,00=1,00, где:

СЭмп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

Фк - кассовые расходы на реализацию подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения» в отчетном году;

Фп - плановые расходы на реализацию подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения» в отчетном году.

5.4. Эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения»:

ЭРмп = СДмп x СЭмп x к=1 x 1,00 x 1,25= 1,25, где:

ЭРмп - эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения»;

СДмп - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения»;

СЭмп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

к - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения», рассчитываемый по формуле:

к = (СЭмп - СДмп)=(1,00-1,00)= 0,00.

По результатам оценки эффективности реализации подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения» признается высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности реализации Программы определяется с учетом оценок эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в Программы и имеющей более низкую, чем Программа, оценку эффективности. Для расчета итоговой оценки эффективности реализации Программ к оценке эффективности реализации Программы применяется поправочный коэффициент 0,9.

Итоговая оценка эффективности реализации Программы = 0,76*0,9=0,68.

Заключение: по результатам оценки эффективности реализации Программа признается низкоэффективной.

Исполнитель: ведущий специалист                                                      Е.С. Кулакова

Заместитель Главы Администрации

по вопросам ЖКХ, управлению муниципальным

имуществом и земельными ресурсами                                               С.Б. Догадов