Оценка эффективности реализации программы «Развитие местного самоуправления Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района» за 2015 год

Оценка эффективности реализации программы Наволокского городского поселения «Развитие местного самоуправления Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района»  (далее – Программа) за 2015 год проводится в соответствие с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Наволокского городского поселения, утвержденной постановлением Администрации Наволокского городского поселения от 18.10.2013г. №282а «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района».

| Наименование критериев оценки эффективности реализации Программы (подпрограмм) | Программа/ подпрограммы | Оценка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Р1 - степень выполнения мероприятий | Программа | Средняя | На конец отчетного периода реализовано не менее 80% мероприятий Программы, завершение которых планировалось на конец отчетного года |
|  | Подпрограмма «Кадровое обеспечение и повышение квалификации муниципальных служащих» | Средняя | На конец отчетного периода реализовано не менее 80% мероприятий подпрограммы, завершение которых планировалось на конец отчетного года |
|  | Подпрограмма «Противодействие коррупции» | Средняя | На конец отчетного периода реализовано не менее 80% мероприятий подпрограммы, завершение которых планировалось на конец отчетного года |
|  | Подпрограмма «Информационное и программное обеспечение сотрудников» | Высокая | Все запланированные к завершению на конец отчетного года мероприятия подпрограммы реализованы в полном объеме |
|  | Подпрограмма «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы Наволокского городского поселения» | Высокая | Все запланированные к завершению на конец отчетного года мероприятия подпрограммы реализованы в полном объеме |
|  | Подпрограмма «Почетный гражданин Наволокского городского поселения» | Высокая | Все запланированные к завершению на конец отчетного года мероприятия подпрограммы реализованы в полном объеме |
| Р2 - степень достигнутой экономии бюджетных ассигнований при выполнении Программы (подпрограммы) в отчетном году | Программа | Высокая | Процент достигнутой экономии > 10% |
|  | Подпрограмма «Кадровое обеспечение и повышение квалификации муниципальных служащих» | Высокая | Процент достигнутой экономии > 10% |
|  | Подпрограмма «Противодействие коррупции» | - | Бюджетные ассигнования не предусмотрены |
|  | Подпрограмма «Информационное и программное обеспечение сотрудников» | Высокая | Процент достигнутой экономии > 10% |
|  | Подпрограмма «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы Наволокского городского поселения» | Низкая | Процент достигнутой экономии = 0% |
|  | Подпрограмма «Почетный гражданин Наволокского городского поселения» | Высокая | Процент достигнутой экономии > 10% |
| Р3 - степень достижения плановых значений, целевых индикаторов (показателей) | Программа | Высокая | Все запланированные на конец отчетного года значения целевых индикаторов (показателей) подпрограммы достигнуты |
|  | Подпрограмма «Кадровое обеспечение и повышение квалификации муниципальных служащих» | Высокая | Все запланированные на конец отчетного года значения целевых индикаторов (показателей) подпрограммы достигнуты |
|  | Подпрограмма «Противодействие коррупции» | Высокая | Все запланированные на конец отчетного года значения целевых индикаторов (показателей) подпрограммы достигнуты |
|  | Подпрограмма «Информационное и программное обеспечение сотрудников» | Высокая | Все запланированные на конец отчетного года значения целевых индикаторов (показателей) подпрограммы достигнуты |
|  | Подпрограмма «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы Наволокского городского поселения» | Высокая | Все запланированные на конец отчетного года значения целевых индикаторов (показателей) подпрограммы достигнуты |
|  | Подпрограмма «Почетный гражданин Наволокского городского поселения» | Высокая | Все запланированные на конец отчетного года значения целевых индикаторов (показателей) подпрограммы достигнуты |

Заключение: в связи со средней оценкой эффективности реализации программы «Развитие местного самоуправления Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района» в 2015 году считать целесообразным сохранение данной программы на 2016 год.

Исполнитель: ведущий специалист                         Е.С.Кулакова

Заместитель Главы Администрации:                      А.Л. Кудрикова